## Proj GIT
Horas de Trabalho por Dia: |  | 5:00
Data de Início |  | 2017-07-24
Ordem | Etapas | Duração (hh) | Duração (dd) | % Previsto | % Realizado | Restante (hh) | Restante (dd) | Início Esperado | Hoje Esperado | Dias Esperado | Fim Esperado | Atraso (dd) | Adiantado (dd) | Fim Previsto
1 | Estudo da Estrutura do GIT | 0.66667 | 3.2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2017-07-24 | 2017-07-28 | 4 | 2017-07-28 | 0 | 0 | 2017-07-28
2 | Estudo dos Comandos do GIT | 1900-01-01 04:00 | 10.4 | 82.35% | 40% | 1899-12-31 07:12 | 6.24 | 2017-07-28 | 2017-08-03 | 17 | 2017-08-14 | 8 | 0 | 2017-08-22
3 | Estudo da Versão Gráfica | 0.083333 | 0.4 | 0% | 25% | 0.0625 | 0.3 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 1 | 2017-08-23 | 0 | 11 | 2017-08-23
4 | Estudo de Estratégias de Branches | 0.33333 | 1.6 | 0% | 55% | 0.15 | 0.72 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2 | 2017-08-25 | 0 | 13 | 2017-08-25
5 | Estudo da Integração com Eclipse | 0.083333 | 0.4 | 0% | 25% | 0.0625 | 0.3 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 3 | 2017-08-28 | 0 | 14 | 2017-08-28
6 | Estudo e Comparação de GIT Hosting | 0.5 | 2.4 | 0% | 50% | 0.25 | 1.2 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 3 | 2017-08-31 | 0 | 18 | 2017-08-31
7 | Preparação de Proposta de Branches | 0.16667 | 0.8 | 0% | 55% | 0.075 | 0.36 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 1 | 2017-09-01 | 0 | 20 | 2017-09-01
8 | Preparação de Apresentação do GIT | 0.33333 | 1.6 | 0% | 50% | 0.16667 | 0.8 | 2017-09-01 | 2017-09-04 | 4 | 2017-09-05 | 0 | 24 | 2017-09-05
9 | Ministração de Curso de GIT | 0.16667 | 0.8 | 0% | 0% | 0.16667 | 0.8 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 1 | 2017-09-06 | 0 | 0 | 2017-09-06
10 | Definição da Estrutura de Branches para VEK (reunião) | 0.083333 | 0.4 | 0% | 0% | 0.083333 | 0.4 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 1 | 2017-09-07 | 0 | 0 | 2017-09-07
11 | Criação e Configuração da Estrutura VEK no GIT Hosting | 0.083333 | 0.4 | 0% | 0% | 0.083333 | 0.4 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 1 | 2017-09-08 | 0 | 0 | 2017-09-08
12 | Configuração do GIT e GIT Hosting nos usuários | 0.083333 | 0.4 | 0% | 0% | 0.083333 | 0.4 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 3 | 2017-09-11 | 0 | 0 | 2017-09-11
13 | Importação e Testes do Subversion no GIT Hosting | 0.25 | 1.2 | 0% | 0% | 0.25 | 1.2 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2 | 2017-09-13 | 0 | 0 | 2017-09-13
14 | Estudo de Backup do Git Local (Cloud) |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 0 | 2017-09-13 | 0 | 0 | 2017-09-13
15 | Estudo de Backup do Git Remoto |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 0 | 2017-09-13 | 0 | 0 | 2017-09-13
Total |  | 1900-01-04 | 24 | 12.16% | 45.33% | 1900-01-01 17:36 | 13.12 | 2017-07-24 | 2017-08-11 | 43 | 2017-09-13 | 8 | 24 | 2017-09-13
Formulas:
Restante (hh) = Table1[[#This Row],[Duração (hh)]] * ( 1 - Table1[[#This Row],[% Realizado]] )
Restante (hh) = SUBTOTAL(109,Table1[Restante (hh)])
Início Esperado = IF( ISNUMBER([Fim Previsto, row above]),[Fim Previsto, row above],C2)
Início Esperado = SUBTOTAL(105,Table1[Início Esperado])
Hoje Esperado = WORKDAY( Table1[[#This Row],[Início Esperado]], Table1[[#This Row],[% Realizado]] * ROUNDUP(Table1[[#This Row],[Duração (dd)]], 0 ) )
Fim Esperado = WORKDAY( Table1[[#This Row],[Início Esperado]], ROUNDUP( Table1[[#This Row],[Duração (dd)]], 0 ) )
Fim Esperado = SUBTOTAL(104,Table1[Fim Esperado])
Atraso (dd) = IF( Table1[[#This Row],[% Realizado]] < Table1[[#This Row],[% Previsto]], TODAY() - Table1[[#This Row],[Hoje Esperado]], 0 )
Adiantado (dd) = IF( Table1[[#This Row],[% Previsto]] < Table1[[#This Row],[% Realizado]], Table1[[#This Row],[Hoje Esperado]] - TODAY(), 0 )
Fim Previsto = Table1[[#This Row],[Fim Esperado]] + Table1[[#This Row],[Atraso (dd)]]
Fim Previsto = SUBTOTAL(104,Table1[Fim Previsto])
Duração (hh) = SUBTOTAL(109,Table1[Duração (hh)])