## Proj GIT
Horas de Trabalho por Dia: |  | 5:00
Ordem | Etapas | Duração (hh) | Duração (dd) | Status | Restante (hh) | Restante (dd)
1 | Estudo da Estrutura do GIT | 0.33333 | 1.6 | 100% | 0 | 0
2 | Estudo dos Comandos do GIT | 0.33333 | 1.6 | 50% | 0.16667 | 0.8
3 | Estudo da Versão Gráfica | 0.083333 | 0.4 | 25% | 0.0625 | 0.3
4 | Estudo de Estratégias de Branches | 0.33333 | 1.6 | 50% | 0.16667 | 0.8
5 | Estudo da Integração com Eclipse | 0.083333 | 0.4 | 25% | 0.0625 | 0.3
6 | Estudo e Comparação de GIT Hosting | 0.5 | 2.4 | 50% | 0.25 | 1.2
7 | Preparação de Proposta de Branches | 0.16667 | 0.8 | 50% | 0.083333 | 0.4
8 | Preparação de Apresentação do GIT | 0.33333 | 1.6 | 50% | 0.16667 | 0.8
9 | Ministração de Curso de GIT | 0.16667 | 0.8 | 0% | 0.16667 | 0.8
10 | Definição da Estrutura de Branches para VEK (reunião) | 0.083333 | 0.4 | 0% | 0.083333 | 0.4
11 | Criação e Configuração da Estrutura VEK no GIT Hosting | 0.083333 | 0.4 | 0% | 0.083333 | 0.4
12 | Configuração do GIT e GIT Hosting nos usuários | 0.083333 | 0.4 | 0% | 0.083333 | 0.4
13 | Importação e Testes do Subversion no GIT Hosting | 0.25 | 1.2 | 0% | 0.25 | 1.2
Total |  | 1900-01-01 20:00 | 13.6 | 42.65% | 1899-12-31 15:00 | 7.8
Formulas:
Restante (hh) = Table1[[#This Row],[Duração (hh)]]*(1-Table1[[#This Row],[Status]])
Restante (hh) = SUBTOTAL(109,Table1[Restante (hh)])
Duração (hh) = SUBTOTAL(109,Table1[Duração (hh)])